ტექნიკური დავალება

ქალაქ თბილისში, კალოუბნის ქუჩა N18-ში (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.017.008) მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში,  ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კონცეპტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინჟინრო-საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების თაობაზე

- გასაწევი მომსახურების მოცულობა და ძირითადი მოთხოვნები

- მომსახურება მიზნად ისახავს წინამდებარე ტექნიკურ დავალებაში მითითებულ მისამართზე მდებარე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟის პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადებას ტექნიკური დავალების დანართში მითითებული პირობების დაცვით, აღნიშნული პროექტის შეთანხმებას სსიპ არქიტექტურის სამსახურთან და შესაბამისი დემონტაჟის მშენებლობის ნებართვის მიღებას.

იმავე ადგილზე, ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო კონცეპტუალური დიზაინ - პროექტისა და დეტალური საინჟინრო-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას, არქიტექტურული-სამშენებლო პროექტის შეთანხმებასა და მშენებლობის ნებართვის აღებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას წინამდებარე ტექნიკური დავალების დანართებში მოცემული ეტაპების, მოთხოვნებისა და პირობების შესაბამისად.

- ობიექტის მისამართია: ქალაქ თბილისი, კალოუბნის ქუჩა N18 მიწის საკადასტრო კოდი: 01.19.20.017.008.

- მიმწოდებელმა წინამდებარე ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას უნდა იხელმძღვანელოს ზემოაღნიშნულ სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული, მოქმედი მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტებით, მათ შორის საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის დადგენილება N41 „ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“ დადგენილების მიხედვით.

- ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი უნდა იყოს ენერგოეფექტური;

- მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული ექსპერტიზის ორგანოს მიერ.

- საცხოვრებელი ბინების რემონტის, კომერციული და ნამატი ფართების თეთრი კარკასის კონდიციის შესახებ ინფორმაცია იხ. შესაბამის დანართებში (N4, N5).

- საინჟინრო-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში მითითებული „სპეციფიკაციები“ გულისხმობს გამოყენებული სამშენებლო/სარემონტო მასალების, ნაკეთობების, მოწყობილობების და დანადგარების ხარისხობრივი მახასიათებლების დეტალურ აღწერას საჭირო რაოდენობებისა და მოცულობების მითითებით.

- შემსყიდველის მოთხოვნით, ყოველ ეტაპზე, აგრეთვე სამშენებლო სამუშაოების წარმოების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უსასყიდლოდ განახორციელოს საპროექტო დოკუმენტაციაში შესაბამისი ცვლილებების (კორექტირების) შეტანა.

- მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების პროცესში წარმოშობილი სხვადასხვა ღონისძიებების გატარების მიზნით მოამზადოს შესაბამისი დოკუმენტაცია და მიმართოს შესაბამის სამსახურებს, მაგ: კორპუსის საზღვრების დადგენა/კორექტირება; ზონის ცვლილება, სერვიტუტის რეგისტრაცია და სხვა.

- მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შესრულებული, საპროექტო მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, შესაბამისი დასკვნების წარმოდგენა, რომელიც გაცემული უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“- ს ან სხვა აკრედიტირებული საექსპერტო დაწესებულების მიერ, ისევე როგორც გამოვლენილი ხარვეზების გასწორება, ასევე ექსპერტიზას დაქვემდებარებული პროექტ(ებ)ის / დოკუმენტ(ებ)ის კორექტირების საჭიროების შემთხვევაში აღნიშნულის დაექსპერტება.

- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ფასში გათვალისწინებული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტებული ექსპერტიზის ორგანოს ექსპერტიზის დასკვნის ღირებულება.

- დოკუმენტაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას როგორც მატერიალურად, ასევე ელექტრონული მატარებლების საშუალებით (დისკი, ფლეშ მეხსიერების ბარათი ან სხვა) 3 (სამი) ეგზემპლიარად.

- მიმწოდებელი გაუწევს საავტორო ზედამხედველობას, ამ სამუშაოების წარმოების მთელ პერიოდში ობიექტის ექსპლოატაციაში მიღების ჩათვლით. საავტორო ზედამხედველობაზე გაფორმდება ხელშეკრულების დამატება ზედამხედველობისათვის განკუთვნილი გრაფიკის შედგენით და საავტორო ზედამხედველობის ჟურნალის წარმოებით.

- შესრულებული სამუშაოების წარმოდგენისა და ანაზღაურების გაცემის წესი

- მიმწოდებელი საპროექტო დოკუმენტაციას  წარმოადგენს 3 (სამი) ეტაპად. მომსახურების ანაზღაურება განხორციელდება ეტაპობრივად. შემსყიდველის მიერ ავანსის სახით წინასწარი ანგარიშსწორება არ განხორციელდება.

- შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება შეადგენს --- --- ( ) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

- მიმწოდებელმა, პირველ ეტაპზე, არქიტექტურული პროექტი, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის დადგენილება N41 „ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე“ დადგენილების გათვალისწინებით, უნდა დაამუშაოს იმგვარად, რომ შემსყიდველის მიერ წარდგენილი, საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოების შედეგად განსაზღვრული საცხოვრებელი ფართების განაწილების (განშლის) ცხრილში მითითებული ბინის კვადრატულობა, სართულიანობა, მდებარეობა და ხედი შეძლებისდაგვარად ემთხვეოდეს საპროექტო ბინებისა და/ან შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ საორიენტაციო ფართებს.

- ამასთან, მეორე ეტაპზე გადასვლის დროს არქიტექტურულ პროექტში არსებული საცხოვრებელი ფართები აღარ უნდა შეიცვალოს. მესაკუთრეებისათვის საკუთრებაში გადასაცემი ფართები უნდა დაპროექტდეს რემონტის გათვალისწინებით, ხოლო ნამატი ფართები ე.წ. „თეთრი კარკასის“ მდგომარეობით. რემონტის გათვალისწინებით დასაპროექტებელი საერთო ფართობი დაზუსტდება შემსყიდველთან შეთანხმებით, მომსახურების მიწოდების თაობაზე ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ.

- მეორე ეტაპზე სრულად დამუშავებული არქიტექტურული პროექტი მიმწოდებელმა უნდა შეათანხმოს ქ. თბილისის არქიტექტურის სამსახურში;

- არქიტექტურული პროექტის შეთანხმების შემდეგ, მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მშენებლობის ნებართვის აღებისათვის საჭირო დოკუმენტაცია, მათ შორის მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი და ელ. ვერსია მშენებარე შენობა-ნაგებობის დატანით.

- საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო, ხელშეკრულების ღირებულების 0,07%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;

- შესასყიდი მომსახურების მიღება წარმოებს ეტაპობრივად, შუალედური და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე წინამდებარე ტექნიკური დავალების დანართი N1 (პროექტირების ეტაპები დეტალური აღწერით  და ანაზღაურების ოდენობა) მიხედვით.

- ანგარისშწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტში, უნაღდო ანგარიშსწორების გზით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო რეკვიზიტზე, მიღება-ჩაბარების აქტის დადასტურებიდან, 10 (ათი) სამუშაო დღის  ვადაში.

- შესასრულებელი მომსახურება ანაზღაურდება შემდეგნაირად:

I ეტაპის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ   შესასყიდი მომსახურების სრული საპროექტო  ღირებულების  20%-ის ოდენობით;

II ეტაპის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ  შესასყიდი მომსახურების სრული საპროექტო   ღირებულების  70%-ის ოდენობით;

III ეტაპის  მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ  შესასყიდი მომსახურების სრული საპროექტო   ღირებულების  10%-ის ოდენობით, სამშენებლო  სამუშაოებზე საავტორო ზედამხედველობის განხორციელების და სამშენებლო სამუშაოების სრულად დასრულების შემდგომ.

- შემსყიდველი უფლებამოსილია მიწოდების ვადის (ეტაპის) 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეზე მეტით გადაცილებისათვის ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

- ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია, ხელშეკრულების ღირებულების  5%-ის ოდენობით.

- მომსახურების შესრულებისა და ანგარიშსწორების ვადები

- საინჟინრო-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ვადა განისაზღვრება წერილობით, თითოეულ ეტაპზე: I ეტაპისთვის წერილობითი დავალების გაცემიდან არაუმეტეს 60 (სამოცი) კალენდარული დღე, II ეტაპისთვის წერილობითი დავალების გაცემიდან არაუმეტეს 120 (ასოცი) კალენდარული დღე.  III ეტაპი - საავტორო ზედამხედველობის ფარგლებში გაწეული მომსახურება დასრულებულად ჩაითვლება და მიმწოდებელთან საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სამშენებლო (მათ შორის სარემონტო სამუშაოების) დასრულებისა და ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების შემდგომ.

- წერილობითი დავალების მიღებად ჩაითვლება მიმწოდებლის მიერ, დაფიქსირებულ მისამართზე შემსყიდველის მიერ გაგზავნილი წერილის ჩაბარების ფაქტი - შესაბამისი, დღე, თვე, წელი.

- შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს შემსრულებელს მომსახურების ღირებულება დანართ N1 - ში მითითებული ეტაპების გათვალისწინებით, ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ანაზღაურებისათვის საჭირო ყველა დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღეში, უნაღდო ანგარიშსწორების გზით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო რეკვიზირტებზე თანხის ჩარიცხვით.

- შესრულებული სამუშაოს/დოკუმენტაციის მიწოდების ადგილი:

- შესრულებული სამუშაოს / დოკუმენტაციის მიწოდების ადგილია: ქ. თბილისი, ძმ. ზუბალაშვილების ქ. N20

- პრეტედენტის მიმართ წაყენებული მოთხოვნები

პრეტენდენტს 2020 წლიდან 2022 წლის 1 აგვისტომდე უნდა გააჩნდეს (შენობის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების, საინჟინრო-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა) მომსახურების განხორციელების, საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების  არანაკლებ ჯამურად  300,000 (სამასი ათასი) ლარის ღირებულების პროექტირების გამოცდილება. აღნიშნული ინფორმაცია პრეტენდენტმა უნდა დაადასტუროს კონკრეტული ხელშეკრულებების და მიღება-ჩაბარების აქტების წარმოდგენით (სისტემაში ატვირთვით) და/ან სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში კონკრეტული SPA/NAT/CMR/CNT ნომრ(ებ)ის მითითებით.

- დანართების შესახებ

1.	დანართი N1 - პროექტირების ეტაპები დეტალური აღწერით და ანაზღაურების ოდენობა;

2.	დანართი N2 - ახალი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სავარაუდო ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლები;

3.	დანართი N3 - ასაშენებელი ბინების შესახებ ინფორმაცია;

4.	დანართი N4 –  რემონტის კონდიცია ბინებისათვის;

5.	დანართი N5 –  კომერციული ფართისა და თეთრი კარკასის მდგომარეობა.